УТВЕРЖДЕН

приказом муниципального казенного

учреждения «Управление образования

городского округа Верхняя Пышма»

 от 03.08.2015 № 105

« Об утверждении Плана-графика

мероприятий («дорожной карты»)

по обеспечению введения и

реализации федеральных

 государственных образовательных

стандартов образования детей с

ограниченными возможностями

 здоровья в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

 городского округа Верхняя Пышма»

**План –график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных**

**стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма**

 Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма необходимо организовать работу по следующим направлениям:

- нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- информационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

 Мероприятия по введению и реализации ФГОС ОВЗ связаны с мероприятиями по формированию доступной среды для инвалидов объектов образования в городском округе Верхняя Пышма, утвержденными муниципальной программой «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года», подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма» (Постановление администрации от 10.10.2014 №1834, с изменениями от 27.03.2015 №457, от 04.05. 2015 № 801, от 21.07.2015 №1141) .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»), муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты»), издание приказа.  | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты»), издание приказа. Разработка необходимых локальных актов, внесение корректировки в имеющиеся локальные акты |
| 1.2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 |  МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с ними. Подготовка предложений и вопросов, связанных с введением и реализацией ФГОС ОВЗ | Использование разъяснений в практической деятельности ОУ. Подготовка предложений и вопросов, связанных с введением и реализацией ФГОС ОВЗ  |
| 1.3 | Организация работы по использованию методических рекомендаций по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) | Сентябрь 2015- март 2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Доведение методических рекомендаций до ОУ | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.4 | Разработка проектов АООП образования обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 –май 2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Контроль за разработкой АООП образования обучающихся с ОВЗ | Разработка проектов АООП образования обучающихся с ОВЗ |
| 1.5 | Анализ мониторинговых исследований МОПО СО по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Июль – октябрь 2015 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Сводная информация обеспечения педагогическими работниками АООП  | Предоставление информации по заданным формам обеспеченности педагогическими работниками |
| **2** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое) | Август 2015-май 2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Организация сбора и анализа информации по картам готовности, разработанным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее –МОПО СО); подготовка аналитических справок | Проведение внутреннего аудита готовности к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности, подготовка информационно-аналитических справок) |
| 2.2 | Организация работы с инструктивными письмами, методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до ОУ. Организация совещаний с директорами, их заместителями. | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в работе. Посещение совещаний директоров и их заместителей. |
| 2.3 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 – декабрь 2017 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Сбор материалов для мониторинга и направление их в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов по запросу |
| 2.4 | Ведение мониторинга системы образования детей в ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 №14) | Ежегодно, начиная с 2916 года | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Сбор материалов для мониторинга и направление их в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов по запросу |
| 2.5 | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ГОС ОВЗ при МОПО СО | Ежеквартально, начиная с сентября 2015 года |  МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Участие представителей в заседании рабочей группы  | Участие представителей в заседании рабочей группы |
| 2.6 | Участие в мероприятиях областных «стажировочных площадок» | 2015-2016 годы | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Участие специалистов в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» | Участие руководителей и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.7 | Организация и проведение семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Организация и проведение совещаний муниципального уровня, участие в семинарах окружного и областного уровней | Участие в семинарах муниципального, окружного и областного уровней |
| **3** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Анализ мониторинговых исследований МОПО СО по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Июль – октябрь 2015 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Сводная информация обеспечения педагогическими работниками АООП  | Предоставление информации по заданным формам обеспеченности педагогическими работниками |
| 3.2 | Содействие повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Составление заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ГОС ОВЗ | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ГОС ОВЗ  |
| 3.3 | Организация участия в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Участие специалистов МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.4 | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Доведение методических рекомендаций до работников ОУ | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| **4** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости реализации прав граждан на получение бесплатного общедоступного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год, при формировании муниципальных заданий ОУ | Эффективное планирование расходов средств областного и местного бюджетов |
| 4.3 | Реализация мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов | 2016-2020 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Планирование и финансовая поддержка реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма» | Эффективный и целевой расход средств бюджета, создание условий доступности ОУ |
| **5** | **Информационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ |  Проведение в совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне городского округа; организация участия в областных и российских мероприятий работников муниципальных ОУ  | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ; участие в мероприятиях городского, областного и всероссийского уровней |
| 5.2 | Участие в работе координационного Совета при МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ |  Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГГОС ОВЗ | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГГОС ОВЗ |
| 5.3 | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОУ |
| 5.4 | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» | Получение информационной поддержки от МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и доведение информации до ОУ | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ от МОПО СО И МКУ «УО ГО верхняя Пышма» |
| 5.5 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», газеты, информационные стенды, встречи с родителями | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, информационные стенды, родительские собрания, индивидуальные встречи с родителями |
| 5.6 | Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», ОУ | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОУ | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |