|  | ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разместить на сайте информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | Февраль 2020г | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
|  | Разместить на сайте информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
|  | Разместить на сайте информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Создать раздел «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Разместить ссылку на bus.gov.ru на официальном сайте с результатами НОК | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
|  | В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» разместить планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
|  | На главной странице официального сайта разместить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | Февраль 2020г. | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | выполнено | 05.02.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Обеспечить наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Проанализировать возможность выделения комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью. Разработать план по выделению и оборудованию комфортной зоны отдыха | В течение года | Драган М.А. – заведующий |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Проанализировать уровень доступности услуг для инвалидов. Разработать план по повышению уровня доступности услуг для инвалидов | В течение года | Драган М.А. – заведующий | Разработан план по повышению уровня доступности услуг | Утвержден заведующим 18.03.2020 |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Проанализировать условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. Разработать план по улучшению условий доступности инвалидам получать услуги наравне с другими | В течение года | Драган М.А. – заведующий | Разработан план по улучшению условий доступности инвалидам получать услуги наравне с другими | Утвержден заведующим 18.03.2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение консультаций и тренингов с сотрудниками | 2 раза в год Октябрь, февраль | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | Проведен тренинг «Доброжелательность и вежливость в работе воспитателя» | 18.02.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей). Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками. Комплекс медицинских мероприятий. | В течение года | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | По запросам родителей проведены консультации Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками проводятся Осмотр детей Выявление заболевших выполнено | 16.01.2020 23.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 12.03.2020 19.03.2020 Ежедневно Ежедневно По мере заболевания. Мероприятия по плану ЦГБ |
|  | Курсы повышения квалификации педагогов | Апрель, ноябрь | Загвоздкина С.В. – зам. по ВМР | 1 человек 1 человек 5 человек 4 человека | 10.03-24.03 12.03-16.03 20.03-27.03 23.03-26.03 |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Проведение родительских собраний по повышению родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. | Сентябрь, февраль | Драган М.А. – заведующий | выполнено | 07.02.2020 11.02.2020 14.02.2020 18.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 27.02.2020 |
|  | Проводить дни открытых дверей для родителей | май | Драган М.А. – заведующий | Из-за карантина перенесено на август |  |